## Schedule
InPuzzle AudioVisual Localisation Project Schedule
Date : | 2013-12-09 | Client : |  | EN |  |  |  |  | FR
Projet : |  | Interloc. client : |  | Description |  |  |  |  | Description
Dossier : | XxxYYMMz | Gérant proj. AV :
Ligne | Date-hr DEB | FIN | Durée | Stage | Etat | Retard | Livraison prévu | Comment | Etape | Etat | Retard | Livraison prévu | Commentaire
1 | 2013-09-21 00:46 | 2013-09-23 00:46 | 2 | Quote estimation | q |  | 2013-09-23 00:46 |  | Estimation devis | q | -0.031944 | 2013-09-23
2 | 2013-09-23 00:46 | 2013-09-25 00:46 | 2 | Pre-Order planning | q |  | 2013-09-25 00:46 |  | Planning pré-commande | q | 0 | 2013-09-25 00:46
3 | 2013-09-25 00:46 | 2013-09-28 00:46 | 3 | Client validation | q |  | 2013-09-28 00:46 |  | Transcription | q | 0 | 2013-09-28 00:46
4 | 2013-09-28 00:46 | 2013-09-30 00:46 | 2 | Transcription | q |  | 2013-09-30 00:46 |  | Validation client | q | 0 | 2013-09-30 00:46
5 | 2013-09-30 00:46 | 2013-10-03 00:46 | 3 | Client validation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  | Traduction | q | 0 | 2013-10-03 00:46
6 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Spotting/timing | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
7 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Subtitling | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
8 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Client validation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
9 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Translation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
10 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Client validation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
11 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Voice recording | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
12 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Post-prod audio | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
13 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Client validation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
14 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Video compositing | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
15 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Project management | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
16 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  | Client validation | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
17 | 2013-10-03 00:46 | 2013-10-03 00:46 |  |  | q |  | 2013-10-03 00:46 |  |  | q | 0 | 2013-10-03 00:46
18 | [9 empty] | q | 0
19 | [9 empty] | q | 0
20 | [9 empty] | q | 0
21 | [9 empty] | q | 0
22 | [9 empty] | q | 0
23 | [9 empty] | q | 0
24 | [9 empty] | q | 0
25 | [9 empty] | q | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
77 | [10 empty] | 0
78 | [10 empty] | 0
79 | [10 empty] | 0
80 | [10 empty] | 0
81 | [10 empty] | 0
82 | [10 empty] | 0
83 | [10 empty] | 0
84 | [10 empty] | 0
85 | [10 empty] | 0
86 | [10 empty] | 0
87 | [10 empty] | 0
88 | [10 empty] | 0
89 | [10 empty] | 0
90 | [10 empty] | 0
91 | [10 empty] | 0
92 | [10 empty] | 0
93 | [10 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | Delivery (working days): | 2013-10-03 00:46 | 12 |  |  |  | 2013-10-03 00:46 |  |  |  |  | 2013-10-03 00:46
0:00
0:01
Note on B8: Solan: [CTRL]; [SPACE][CTRL+SHIFT];
Note on C8: Solan: Now = "[CTRL]; [SPACE][CTRL+SHIFT];" (EN)

## Workflow
| 2013-12-09 |  |  |  |  | 2013-09-21 00:46 | 2013-09-24 09:01 | 2013-09-25 09:01 | 2013-09-26 09:01 | 2013-09-27 09:01 | 2013-09-30 09:01 | 2013-10-01 09:01 | 2013-10-02 09:01 | 2013-10-03 09:01 | 2013-10-04 09:01 | 2013-10-07 09:01 | 2013-10-08 09:01 | 2013-10-09 09:01 | 2013-10-10 09:01 | 2013-10-11 09:01 | 2013-10-14 09:01 | 2013-10-15 09:01 | 2013-10-16 09:01 | 2013-10-17 09:01 | 2013-10-18 09:01 | 2013-10-21 09:01 | 2013-10-22 09:01 | 2013-10-23 09:01 | 2013-10-24 09:01 | 2013-10-25 09:01 | 2013-10-28 09:01 | 2013-10-29 09:01 | 2013-10-30 09:01 | 2013-10-31 09:01 | 2013-11-01 09:01 | 2013-11-04 09:01
N° | Etape | Commentaire | Date-hr DEB | FIN | FIN Réelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Estimation devis |  | 2013-09-21 00:46 | 2013-09-23 00:46 | 2013-09-23
2 | Planning pré-commande |  | 2013-09-22 | 2013-09-25
3 | Transcription |  | 2013-09-23 | 2013-09-25
4 | Validation client |  | 2013-09-25 | 2013-09-29
5 | Traduction |  | 2013-09-26 | 2013-09-30
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
Note on H2: Solan: [Ctrl ;][Espace][Ctrl-Shift ;] (EN)

## Langs
N° | SRC Lang | TGT Lang | ISO 639-2 Code | ISO 639-1 Code | English name of Language | French name of Language | Read limit chars/sec | Words/hr | Expansion factor (*/en) | Expansion factor (en/*) | Expansion factor (*/fr) | Expansion factor (fr/*)
1 | ar | ar | ara | ar | Arabic | arabe | 20 | 7000 | 1.25 | 0.8 | 1 | 1
2 | de | de | ger (B) | de | German | allemand | 20 | 8500 | 1.15 | 0.86957 | 1 | 1
3 | el | el | gre (B) | el | Greek, Modern (1453-) | grec moderne (après 1453) | 20 | 9000 | 1.1 | 0.90909 | 1 | 1
4 | en | en | eng | en | English | anglais | 25 | 9000 | 1 | 1 | 0.86957 | 1.15
5 | es | es | spa | es | Spanish; Castilian | espagnol; castillan | 25 | 9000 | 1.25 | 0.8 | 1 | 1
6 | fr | fr | fre (B) | fr | French | français | 25 | 10000 | 1.15 | 0.86957 | 1 | 1
7 | it | it | ita | it | Italian | italien | 25 | 9000 | 1.15 | 0.86957 | 1 | 1
8 | ja | ja | jpn | ja | Japanese | japonais | 25 | 25000 | 1.5 | 0.66667 | 1 | 1
9 | ko | ko | kor | ko | Korean | coréen | 25 | 9000 | 0.9 | 1.1111 | 1 | 1
10 | nl | nl | dut (B) | nl | Dutch; Flemish | néerlandais; flamand | 20 | 8500 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | pt | pt | por | pt | Portuguese | portugais | 25 | 8000 | 1.3 | 0.76923 | 1 | 1
12 | ru | ru | rus | ru | Russian | russe | 20 | 7920 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | tr | tr | tur | tr | Turkish | turc | 20 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | zh | zh | chi (B) | zh | Chinese | chinois | 20 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | zz | zz | oth | oth | Other | autres | 25 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | aa | aa | aar | aa | Afar | afar | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | ab | ab | abk | ab | Abkhazian | abkhaze | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | ae | ae | ave | ae | Avestan | avestique | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | af | af | afr | af | Afrikaans | afrikaans | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | ak | ak | aka | ak | Akan | akan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | am | am | amh | am | Amharic | amharique | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | an | an | arg | an | Aragonese | aragonais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | as | as | asm | as | Assamese | assamais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | av | av | ava | av | Avaric | avar | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | ay | ay | aym | ay | Aymara | aymara | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | az | az | aze | az | Azerbaijani | azéri | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | ba | ba | bak | ba | Bashkir | bachkir | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | be | be | bel | be | Belarusian | biélorusse | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | bg | bg | bul | bg | Bulgarian | bulgare | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | bh | bh | bih | bh | Bihari languages | langues biharis | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | bi | bi | bis | bi | Bislama | bichlamar | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | bm | bm | bam | bm | Bambara | bambara | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | bn | bn | ben | bn | Bengali | bengali | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | bo | bo | tib (B) | bo | Tibetan | tibétain | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | bo | bo | tib (B) | bo | Tibetan | tibétain | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | br | br | bre | br | Breton | breton | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | bs | bs | bos | bs | Bosnian | bosniaque | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | ca | ca | cat | ca | Catalan; Valencian | catalan; valencien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | ce | ce | che | ce | Chechen | tchétchène | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | ch | ch | cha | ch | Chamorro | chamorro | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | co | co | cos | co | Corsican | corse | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | cr | cr | cre | cr | Cree | cree | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | cs | cs | cze (B) | cs | Czech | tchèque | 20 | 7320 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | cs | cs | cze (B) | cs | Czech | tchèque | 20 | 7320 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | cu | cu | chu | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | slavon d'église; vieux slave; slavon liturgique; vieux bulgare | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | cv | cv | chv | cv | Chuvash | tchouvache | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | cy | cy | wel (B) | cy | Welsh | gallois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | cy | cy | wel (B) | cy | Welsh | gallois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | da | da | dan | da | Danish | danois | 20 | 9000 | 0.9 | 1.1111 | 1 | 1
50 | de | de | ger (B) | de | German | allemand | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | dv | dv | div | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian | maldivien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | dz | dz | dzo | dz | Dzongkha | dzongkha | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | ee | ee | ewe | ee | Ewe | éwé | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | el | el | gre (B) | el | Greek, Modern (1453-) | grec moderne (après 1453) | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | eo | eo | epo | eo | Esperanto | espéranto | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | et | et | est | et | Estonian | estonien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | eu | eu | baq (B) | eu | Basque | basque | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | eu | eu | baq (B) | eu | Basque | basque | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | fa | fa | per (B) | fa | Persian | persan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | fa | fa | per (B) | fa | Persian | persan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | ff | ff | ful | ff | Fulah | peul | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | fi | fi | fin | fi | Finnish | finnois | 20 | 9000 | 0.7 | 1.4286 | 1 | 1
63 | fj | fj | fij | fj | Fijian | fidjien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | fo | fo | fao | fo | Faroese | féroïen | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | fr | fr | fre (B) | fr | French | français | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | fy | fy | fry | fy | Western Frisian | frison occidental | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | ga | ga | gle | ga | Irish | irlandais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | gd | gd | gla | gd | Gaelic; Scottish Gaelic | gaélique; gaélique écossais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | gl | gl | glg | gl | Galician | galicien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | gn | gn | grn | gn | Guarani | guarani | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | gu | gu | guj | gu | Gujarati | goudjrati | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | gv | gv | glv | gv | Manx | manx; mannois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | ha | ha | hau | ha | Hausa | haoussa | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | he | he | heb | he | Hebrew | hébreu | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | hi | hi | hin | hi | Hindi | hindi | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | ho | ho | hmo | ho | Hiri Motu | hiri motu | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | hr | hr | hrv | hr | Croatian | croate | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
78 | ht | ht | hat | ht | Haitian; Haitian Creole | haïtien; créole haïtien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | hu | hu | hun | hu | Hungarian | hongrois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | hy | hy | arm (B) | hy | Armenian | arménien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | hy | hy | arm (B) | hy | Armenian | arménien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
82 | hz | hz | her | hz | Herero | herero | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
83 | ia | ia | ina | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | interlingua (langue auxiliaire internationale) | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
84 | id | id | ind | id | Indonesian | indonésien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
85 | ie | ie | ile | ie | Interlingue; Occidental | interlingue | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
86 | ig | ig | ibo | ig | Igbo | igbo | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | ii | ii | iii | ii | Sichuan Yi; Nuosu | yi de Sichuan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | ik | ik | ipk | ik | Inupiaq | inupiaq | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
89 | io | io | ido | io | Ido | ido | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | is | is | ice (B) | is | Icelandic | islandais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
91 | is | is | ice (B) | is | Icelandic | islandais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
92 | iu | iu | iku | iu | Inuktitut | inuktitut | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
93 | jv | jv | jav | jv | Javanese | javanais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
94 | ka | ka | geo (B) | ka | Georgian | géorgien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
95 | ka | ka | geo (B) | ka | Georgian | géorgien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
96 | kg | kg | kon | kg | Kongo | kongo | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
97 | ki | ki | kik | ki | Kikuyu; Gikuyu | kikuyu | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
98 | kj | kj | kua | kj | Kuanyama; Kwanyama | kuanyama; kwanyama | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
99 | kk | kk | kaz | kk | Kazakh | kazakh | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | kl | kl | kal | kl | Kalaallisut; Greenlandic | groenlandais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
101 | km | km | khm | km | Central Khmer | khmer central | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
102 | kn | kn | kan | kn | Kannada | kannada | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | kr | kr | kau | kr | Kanuri | kanouri | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
104 | ks | ks | kas | ks | Kashmiri | kashmiri | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
105 | ku | ku | kur | ku | Kurdish | kurde | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | kv | kv | kom | kv | Komi | kom | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | kw | kw | cor | kw | Cornish | cornique | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | ky | ky | kir | ky | Kirghiz; Kyrgyz | kirghiz | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | la | la | lat | la | Latin | latin | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | lb | lb | ltz | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch | luxembourgeois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | lg | lg | lug | lg | Ganda | ganda | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | li | li | lim | li | Limburgan; Limburger; Limburgish | limbourgeois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
113 | ln | ln | lin | ln | Lingala | lingala | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
114 | lo | lo | lao | lo | Lao | lao | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
115 | lt | lt | lit | lt | Lithuanian | lituanien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | lu | lu | lub | lu | Luba-Katanga | luba-katanga | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
117 | lv | lv | lav | lv | Latvian | letton | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | mg | mg | mlg | mg | Malagasy | malgache | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | mh | mh | mah | mh | Marshallese | marshall | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | mi | mi | mao (B) | mi | Maori | maori | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | mi | mi | mao (B) | mi | Maori | maori | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | mk | mk | mac (B) | mk | Macedonian | macédonien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | mk | mk | mac (B) | mk | Macedonian | macédonien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | ml | ml | mal | ml | Malayalam | malayalam | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | mn | mn | mon | mn | Mongolian | mongol | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | mr | mr | mar | mr | Marathi | marathe | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | ms | ms | may (B) | ms | Malay | malais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | ms | ms | may (B) | ms | Malay | malais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
129 | mt | mt | mlt | mt | Maltese | maltais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | my | my | bur (B) | my | Burmese | birman | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
131 | my | my | bur (B) | my | Burmese | birman | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
132 | na | na | nau | na | Nauru | nauruan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
133 | nb | nb | nob | nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | norvégien bokmål | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | nd | nd | nde | nd | Ndebele, North; North Ndebele | ndébélé du Nord | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | ne | ne | nep | ne | Nepali | népalais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | ng | ng | ndo | ng | Ndonga | ndonga | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | nl | nl | dut (B) | nl | Dutch; Flemish | néerlandais; flamand | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | nn | nn | nno | nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | norvégien nynorsk; nynorsk, norvégien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
139 | no | no | nor | no | Norwegian | norvégien | 20 | 9000 | 0.95 | 1.0526 | 1 | 1
140 | nr | nr | nbl | nr | Ndebele, South; South Ndebele | ndébélé du Sud | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
141 | nv | nv | nav | nv | Navajo; Navaho | navaho | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | ny | ny | nya | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | chichewa; chewa; nyanja | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | oc | oc | oci | oc | Occitan (post 1500) | occitan (après 1500) | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | oj | oj | oji | oj | Ojibwa | ojibwa | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | om | om | orm | om | Oromo | galla | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
146 | or | or | ori | or | Oriya | oriya | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | os | os | oss | os | Ossetian; Ossetic | ossète | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
148 | pa | pa | pan | pa | Panjabi; Punjabi | pendjabi | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
149 | pi | pi | pli | pi | Pali | pali | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
150 | pl | pl | pol | pl | Polish | polonais | 20 | 8500 | 1 | 1 | 1 | 1
151 | ps | ps | pus | ps | Pushto; Pashto | pachto | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | qu | qu | que | qu | Quechua | quechua | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
153 | rm | rm | roh | rm | Romansh | romanche | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
154 | rn | rn | run | rn | Rundi | rundi | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
155 | ro | ro | rum (B) | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan | roumain; moldave | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
156 | ro | ro | rum (B) | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan | roumain; moldave | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
157 | rw | rw | kin | rw | Kinyarwanda | rwanda | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
158 | sa | sa | san | sa | Sanskrit | sanskrit | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
159 | sc | sc | srd | sc | Sardinian | sarde | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
160 | sd | sd | snd | sd | Sindhi | sindhi | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
161 | se | se | sme | se | Northern Sami | sami du Nord | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
162 | sg | sg | sag | sg | Sango | sango | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
163 | si | si | sin | si | Sinhala; Sinhalese | singhalais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
164 | sk | sk | slo (B) | sk | Slovak | slovaque | 20 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1
165 | sk | sk | slo (B) | sk | Slovak | slovaque | 20 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | sl | sl | slv | sl | Slovenian | slovène | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
167 | sm | sm | smo | sm | Samoan | samoan | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
168 | sn | sn | sna | sn | Shona | shona | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | so | so | som | so | Somali | somali | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | sq | sq | alb (B) | sq | Albanian | albanais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
171 | sq | sq | alb (B) | sq | Albanian | albanais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
172 | sr | sr | srp | sr | Serbian | serbe | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
173 | ss | ss | ssw | ss | Swati | swati | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | st | st | sot | st | Sotho, Southern | sotho du Sud | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | su | su | sun | su | Sundanese | soundanais | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
176 | sv | sv | swe | sv | Swedish | suédois | 20 | 9000 | 0.9 | 1.1111 | 1 | 1
177 | sw | sw | swa | sw | Swahili | swahili | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | ta | ta | tam | ta | Tamil | tamoul | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | te | te | tel | te | Telugu | télougou | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | tg | tg | tgk | tg | Tajik | tadjik | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | th | th | tha | th | Thai | thaï | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
182 | ti | ti | tir | ti | Tigrinya | tigrigna | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
183 | tk | tk | tuk | tk | Turkmen | turkmène | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
184 | tl | tl | tgl | tl | Tagalog | tagalog | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
185 | tn | tn | tsn | tn | Tswana | tswana | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
186 | to | to | ton | to | Tonga (Tonga Islands) | tongan (Îles Tonga) | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | ts | ts | tso | ts | Tsonga | tsonga | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | tt | tt | tat | tt | Tatar | tatar | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
189 | tw | tw | twi | tw | Twi | twi | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
190 | ty | ty | tah | ty | Tahitian | tahitien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | ug | ug | uig | ug | Uighur; Uyghur | ouïgour | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | uk | uk | ukr | uk | Ukrainian | ukrainien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | ur | ur | urd | ur | Urdu | ourdou | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | uz | uz | uzb | uz | Uzbek | ouszbek | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | ve | ve | ven | ve | Venda | venda | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | vi | vi | vie | vi | Vietnamese | vietnamien | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | vo | vo | vol | vo | Volapük | volapük | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | wa | wa | wln | wa | Walloon | wallon | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | wo | wo | wol | wo | Wolof | wolof | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | xh | xh | xho | xh | Xhosa | xhosa | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | yi | yi | yid | yi | Yiddish | yiddish | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
202 | yo | yo | yor | yo | Yoruba | yoruba | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | za | za | zha | za | Zhuang; Chuang | zhuang; chuang | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | zh | zh | chi (B) | zh | Chinese | chinois | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | zu | zu | zul | zu | Zulu | zoulou | 20 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ace |  | Achinese | aceh
|  |  | ach |  | Acoli | acoli
|  |  | ada |  | Adangme | adangme
|  |  | ady |  | Adyghe; Adygei | adyghé
|  |  | afa |  | Afro-Asiatic languages | afro-asiatiques, langues
|  |  | afh |  | Afrihili | afrihili
|  |  | ain |  | Ainu | aïnou
|  |  | akk |  | Akkadian | akkadien
sqi (T)
|  |  | ale |  | Aleut | aléoute
|  |  | alg |  | Algonquian languages | algonquines, langues
|  |  | alt |  | Southern Altai | altai du Sud
|  |  | ang |  | English, Old (ca.450-1100) | anglo-saxon (ca.450-1100)
|  |  | anp |  | Angika | angika
|  |  | apa |  | Apache languages | apaches, langues
|  |  | arc |  | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE) | araméen d'empire (700-300 BCE)
hye (T)
|  |  | arn |  | Mapudungun; Mapuche | mapudungun; mapuche; mapuce
|  |  | arp |  | Arapaho | arapaho
|  |  | art |  | Artificial languages | artificielles, langues
|  |  | arw |  | Arawak | arawak
|  |  | ast |  | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese | asturien; bable; léonais; asturoléonais
|  |  | ath |  | Athapascan languages | athapascanes, langues
|  |  | aus |  | Australian languages | australiennes, langues
|  |  | awa |  | Awadhi | awadhi
|  |  | bad |  | Banda languages | banda, langues
|  |  | bai |  | Bamileke languages | bamiléké, langues
|  |  | bal |  | Baluchi | baloutchi
|  |  | ban |  | Balinese | balinais
eus (T)
|  |  | bas |  | Basa | basa
|  |  | bat |  | Baltic languages | baltes, langues
|  |  | bej |  | Beja; Bedawiyet | bedja
|  |  | bem |  | Bemba | bemba
|  |  | ber |  | Berber languages | berbères, langues
|  |  | bho |  | Bhojpuri | bhojpuri
|  |  | bik |  | Bikol | bikol
|  |  | bin |  | Bini; Edo | bini; edo
|  |  | bla |  | Siksika | blackfoot
|  |  | bnt |  | Bantu languages | bantou, langues
bod (T)
|  |  | bra |  | Braj | braj
|  |  | btk |  | Batak languages | batak, langues
|  |  | bua |  | Buriat | bouriate
|  |  | bug |  | Buginese | bugi
mya (T)
|  |  | byn |  | Blin; Bilin | blin; bilen
|  |  | cad |  | Caddo | caddo
|  |  | cai |  | Central American Indian languages | amérindiennes de l'Amérique centrale, langues
|  |  | car |  | Galibi Carib | karib; galibi; carib
|  |  | cau |  | Caucasian languages | caucasiennes, langues
|  |  | ceb |  | Cebuano | cebuano
|  |  | cel |  | Celtic languages | celtiques, langues; celtes, langues
ces (T)
|  |  | chb |  | Chibcha | chibcha
|  |  | chg |  | Chagatai | djaghataï
zho (T)
|  |  | chk |  | Chuukese | chuuk
|  |  | chm |  | Mari | mari
|  |  | chn |  | Chinook jargon | chinook, jargon
|  |  | cho |  | Choctaw | choctaw
|  |  | chp |  | Chipewyan; Dene Suline | chipewyan
|  |  | chr |  | Cherokee | cherokee
|  |  | chy |  | Cheyenne | cheyenne
|  |  | cmc |  | Chamic languages | chames, langues
|  |  | cop |  | Coptic | copte
|  |  | cpe |  | Creoles and pidgins, English based | créoles et pidgins basés sur l'anglais
|  |  | cpf |  | Creoles and pidgins, French-based | créoles et pidgins basés sur le français
|  |  | cpp |  | Creoles and pidgins, Portuguese-based | créoles et pidgins basés sur le portugais
|  |  | crh |  | Crimean Tatar; Crimean Turkish | tatar de Crimé
|  |  | crp |  | Creoles and pidgins | créoles et pidgins
|  |  | csb |  | Kashubian | kachoube
|  |  | cus |  | Cushitic languages | couchitiques, langues
cym (T)
ces (T)
|  |  | dak |  | Dakota | dakota
|  |  | dar |  | Dargwa | dargwa
|  |  | day |  | Land Dayak languages | dayak, langues
|  |  | del |  | Delaware | delaware
|  |  | den |  | Slave (Athapascan) | esclave (athapascan)
deu (T)
|  |  | dgr |  | Dogrib | dogrib
|  |  | din |  | Dinka | dinka
|  |  | doi |  | Dogri | dogri
|  |  | dra |  | Dravidian languages | dravidiennes, langues
|  |  | dsb |  | Lower Sorbian | bas-sorabe
|  |  | dua |  | Duala | douala
|  |  | dum |  | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | néerlandais moyen (ca. 1050-1350)
nld (T)
|  |  | dyu |  | Dyula | dioula
|  |  | efi |  | Efik | efik
|  |  | egy |  | Egyptian (Ancient) | égyptien
|  |  | eka |  | Ekajuk | ekajuk
ell (T)
|  |  | elx |  | Elamite | élamite
|  |  | enm |  | English, Middle (1100-1500) | anglais moyen (1100-1500)
eus (T)
|  |  | ewo |  | Ewondo | éwondo
|  |  | fan |  | Fang | fang
fas (T)
|  |  | fat |  | Fanti | fanti
|  |  | fil |  | Filipino; Pilipino | filipino; pilipino
|  |  | fiu |  | Finno-Ugrian languages | finno-ougriennes, langues
|  |  | fon |  | Fon | fon
fra (T)
fra (T)
|  |  | frm |  | French, Middle (ca.1400-1600) | français moyen (1400-1600)
|  |  | fro |  | French, Old (842-ca.1400) | français ancien (842-ca.1400)
|  |  | frr |  | Northern Frisian | frison septentrional
|  |  | frs |  | Eastern Frisian | frison oriental
|  |  | fur |  | Friulian | frioulan
|  |  | gaa |  | Ga | ga
|  |  | gay |  | Gayo | gayo
|  |  | gba |  | Gbaya | gbaya
|  |  | gem |  | Germanic languages | germaniques, langues
kat (T)
deu (T)
|  |  | gez |  | Geez | guèze
|  |  | gil |  | Gilbertese | kiribati
|  |  | gmh |  | German, Middle High (ca.1050-1500) | allemand, moyen haut (ca. 1050-1500)
|  |  | goh |  | German, Old High (ca.750-1050) | allemand, vieux haut (ca. 750-1050)
|  |  | gon |  | Gondi | gond
|  |  | gor |  | Gorontalo | gorontalo
|  |  | got |  | Gothic | gothique
|  |  | grb |  | Grebo | grebo
|  |  | grc |  | Greek, Ancient (to 1453) | grec ancien (jusqu'à 1453)
ell (T)
|  |  | gsw |  | Swiss German; Alemannic; Alsatian | suisse alémanique; alémanique; alsacien
|  |  | gwi |  | Gwich'in | gwich'in
|  |  | hai |  | Haida | haida
|  |  | haw |  | Hawaiian | hawaïen
|  |  | hil |  | Hiligaynon | hiligaynon
|  |  | him |  | Himachali languages; Western Pahari languages | langues himachalis; langues paharis occidentales
|  |  | hit |  | Hittite | hittite
|  |  | hmn |  | Hmong; Mong | hmong
|  |  | hsb |  | Upper Sorbian | haut-sorabe
|  |  | hup |  | Hupa | hupa
hye (T)
|  |  | iba |  | Iban | iban
isl (T)
|  |  | ijo |  | Ijo languages | ijo, langues
|  |  | ilo |  | Iloko | ilocano
|  |  | inc |  | Indic languages | indo-aryennes, langues
|  |  | ine |  | Indo-European languages | indo-européennes, langues
|  |  | inh |  | Ingush | ingouche
|  |  | ira |  | Iranian languages | iraniennes, langues
|  |  | iro |  | Iroquoian languages | iroquoises, langues
isl (T)
|  |  | jbo |  | Lojban | lojban
|  |  | jpr |  | Judeo-Persian | judéo-persan
|  |  | jrb |  | Judeo-Arabic | judéo-arabe
|  |  | kaa |  | Kara-Kalpak | karakalpak
|  |  | kab |  | Kabyle | kabyle
|  |  | kac |  | Kachin; Jingpho | kachin; jingpho
|  |  | kam |  | Kamba | kamba
|  |  | kar |  | Karen languages | karen, langues
kat (T)
|  |  | kaw |  | Kawi | kawi
|  |  | kbd |  | Kabardian | kabardien
|  |  | kha |  | Khasi | khasi
|  |  | khi |  | Khoisan languages | khoïsan, langues
|  |  | kho |  | Khotanese; Sakan | khotanais; sakan
|  |  | kmb |  | Kimbundu | kimbundu
|  |  | kok |  | Konkani | konkani
|  |  | kos |  | Kosraean | kosrae
|  |  | kpe |  | Kpelle | kpellé
|  |  | krc |  | Karachay-Balkar | karatchai balkar
|  |  | krl |  | Karelian | carélien
|  |  | kro |  | Kru languages | krou, langues
|  |  | kru |  | Kurukh | kurukh
|  |  | kum |  | Kumyk | koumyk
|  |  | kut |  | Kutenai | kutenai
|  |  | lad |  | Ladino | judéo-espagnol
|  |  | lah |  | Lahnda | lahnda
|  |  | lam |  | Lamba | lamba
|  |  | lez |  | Lezghian | lezghien
|  |  | lol |  | Mongo | mongo
|  |  | loz |  | Lozi | lozi
|  |  | lua |  | Luba-Lulua | luba-lulua
|  |  | lui |  | Luiseno | luiseno
|  |  | lun |  | Lunda | lunda
|  |  | luo |  | Luo (Kenya and Tanzania) | luo (Kenya et Tanzanie)
|  |  | lus |  | Lushai | lushai
mkd (T)
|  |  | mad |  | Madurese | madourais
|  |  | mag |  | Magahi | magahi
|  |  | mai |  | Maithili | maithili
|  |  | mak |  | Makasar | makassar
|  |  | man |  | Mandingo | mandingue
mri (T)
|  |  | map |  | Austronesian languages | austronésiennes, langues
|  |  | mas |  | Masai | massaï
msa (T)
|  |  | mdf |  | Moksha | moksa
|  |  | mdr |  | Mandar | mandar
|  |  | men |  | Mende | mendé
|  |  | mga |  | Irish, Middle (900-1200) | irlandais moyen (900-1200)
|  |  | mic |  | Mi'kmaq; Micmac | mi'kmaq; micmac
|  |  | min |  | Minangkabau | minangkabau
|  |  | mis |  | Uncoded languages | langues non codées
mkd (T)
|  |  | mkh |  | Mon-Khmer languages | môn-khmer, langues
|  |  | mnc |  | Manchu | mandchou
|  |  | mni |  | Manipuri | manipuri
|  |  | mno |  | Manobo languages | manobo, langues
|  |  | moh |  | Mohawk | mohawk
|  |  | mos |  | Mossi | moré
mri (T)
msa (T)
|  |  | mul |  | Multiple languages | multilingue
|  |  | mun |  | Munda languages | mounda, langues
|  |  | mus |  | Creek | muskogee
|  |  | mwl |  | Mirandese | mirandais
|  |  | mwr |  | Marwari | marvari
mya (T)
|  |  | myn |  | Mayan languages | maya, langues
|  |  | myv |  | Erzya | erza
|  |  | nah |  | Nahuatl languages | nahuatl, langues
|  |  | nai |  | North American Indian languages | nord-amérindiennes, langues
|  |  | nap |  | Neapolitan | napolitain
|  |  | nds |  | Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low | bas allemand; bas saxon; allemand, bas; saxon, bas
|  |  | new |  | Nepal Bhasa; Newari | nepal bhasa; newari
|  |  | nia |  | Nias | nias
|  |  | nic |  | Niger-Kordofanian languages | nigéro-kordofaniennes, langues
|  |  | niu |  | Niuean | niué
nld (T)
|  |  | nog |  | Nogai | nogaï; nogay
|  |  | non |  | Norse, Old | norrois, vieux
|  |  | nqo |  | N'Ko | n'ko
|  |  | nso |  | Pedi; Sepedi; Northern Sotho | pedi; sepedi; sotho du Nord
|  |  | nub |  | Nubian languages | nubiennes, langues
|  |  | nwc |  | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | newari classique
|  |  | nym |  | Nyamwezi | nyamwezi
|  |  | nyn |  | Nyankole | nyankolé
|  |  | nyo |  | Nyoro | nyoro
|  |  | nzi |  | Nzima | nzema
|  |  | osa |  | Osage | osage
|  |  | ota |  | Turkish, Ottoman (1500-1928) | turc ottoman (1500-1928)
|  |  | oto |  | Otomian languages | otomi, langues
|  |  | paa |  | Papuan languages | papoues, langues
|  |  | pag |  | Pangasinan | pangasinan
|  |  | pal |  | Pahlavi | pahlavi
|  |  | pam |  | Pampanga; Kapampangan | pampangan
|  |  | pap |  | Papiamento | papiamento
|  |  | pau |  | Palauan | palau
|  |  | peo |  | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) | perse, vieux (ca. 600-400 av. J.-C.)
fas (T)
|  |  | phi |  | Philippine languages | philippines, langues
|  |  | phn |  | Phoenician | phénicien
|  |  | pon |  | Pohnpeian | pohnpei
|  |  | pra |  | Prakrit languages | prâkrit, langues
|  |  | pro |  | Provençal, Old (to 1500);Occitan, Old (to 1500) | provençal ancien (jusqu'à 1500); occitan ancien (jusqu'à 1500)
|  |  | qaa-qtz |  | Reserved for local use | réservée à l'usage local
|  |  | raj |  | Rajasthani | rajasthani
|  |  | rap |  | Rapanui | rapanui
|  |  | rar |  | Rarotongan; Cook Islands Maori | rarotonga; maori des îles Cook
|  |  | roa |  | Romance languages | romanes, langues
|  |  | rom |  | Romany | tsigane
ron (T)
ron (T)
|  |  | rup |  | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | aroumain; macédo-roumain
|  |  | sad |  | Sandawe | sandawe
|  |  | sah |  | Yakut | iakoute
|  |  | sai |  | South American Indian languages | sud-amérindiennes, langues
|  |  | sal |  | Salishan languages | salishennes, langues
|  |  | sam |  | Samaritan Aramaic | samaritain
|  |  | sas |  | Sasak | sasak
|  |  | sat |  | Santali | santal
|  |  | scn |  | Sicilian | sicilien
|  |  | sco |  | Scots | écossais
|  |  | sel |  | Selkup | selkoupe
|  |  | sem |  | Semitic languages | sémitiques, langues
|  |  | sga |  | Irish, Old (to 900) | irlandais ancien (jusqu'à 900)
|  |  | sgn |  | Sign Languages | langues des signes
|  |  | shn |  | Shan | chan
|  |  | sid |  | Sidamo | sidamo
|  |  | sio |  | Siouan languages | sioux, langues
|  |  | sit |  | Sino-Tibetan languages | sino-tibétaines, langues
|  |  | sla |  | Slavic languages | slaves, langues
slk (T)
slk (T)
|  |  | sma |  | Southern Sami | sami du Sud
|  |  | smi |  | Sami languages | sames, langues
|  |  | smj |  | Lule Sami | sami de Lule
|  |  | smn |  | Inari Sami | sami d'Inari
|  |  | sms |  | Skolt Sami | sami skolt
|  |  | snk |  | Soninke | soninké
|  |  | sog |  | Sogdian | sogdien
|  |  | son |  | Songhai languages | songhai, langues
sqi (T)
|  |  | srn |  | Sranan Tongo | sranan tongo
|  |  | srr |  | Serer | sérère
|  |  | ssa |  | Nilo-Saharan languages | nilo-sahariennes, langues
|  |  | suk |  | Sukuma | sukuma
|  |  | sus |  | Susu | soussou
|  |  | sux |  | Sumerian | sumérien
|  |  | syc |  | Classical Syriac | syriaque classique
|  |  | syr |  | Syriac | syriaque
|  |  | tai |  | Tai languages | tai, langues
|  |  | tem |  | Timne | temne
|  |  | ter |  | Tereno | tereno
|  |  | tet |  | Tetum | tetum
bod (T)
|  |  | tig |  | Tigre | tigré
|  |  | tiv |  | Tiv | tiv
|  |  | tkl |  | Tokelau | tokelau
|  |  | tlh |  | Klingon; tlhIngan-Hol | klingon
|  |  | tli |  | Tlingit | tlingit
|  |  | tmh |  | Tamashek | tamacheq
|  |  | tog |  | Tonga (Nyasa) | tonga (Nyasa)
|  |  | tpi |  | Tok Pisin | tok pisin
|  |  | tsi |  | Tsimshian | tsimshian
|  |  | tum |  | Tumbuka | tumbuka
|  |  | tup |  | Tupi languages | tupi, langues
|  |  | tut |  | Altaic languages | altaïques, langues
|  |  | tvl |  | Tuvalu | tuvalu
|  |  | tyv |  | Tuvinian | touva
|  |  | udm |  | Udmurt | oudmourte
|  |  | uga |  | Ugaritic | ougaritique
|  |  | umb |  | Umbundu | umbundu
|  |  | und |  | Undetermined | indéterminée
|  |  | vai |  | Vai | vaï
|  |  | vot |  | Votic | vote
|  |  | wak |  | Wakashan languages | wakashanes, langues
|  |  | wal |  | Wolaitta; Wolaytta | wolaitta; wolaytta
|  |  | war |  | Waray | waray
|  |  | was |  | Washo | washo
cym (T)
|  |  | wen |  | Sorbian languages | sorabes, langues
|  |  | xal |  | Kalmyk; Oirat | kalmouk; oïrat
|  |  | yao |  | Yao | yao
|  |  | yap |  | Yapese | yapois
|  |  | ypk |  | Yupik languages | yupik, langues
|  |  | zap |  | Zapotec | zapotèque
|  |  | zbl |  | Blissymbols; Blissymbolics; Bliss | symboles Bliss; Bliss
|  |  | zen |  | Zenaga | zenaga
|  |  | zgh |  | Standard Moroccan Tamazight | amazighe standard marocain
zho (T)
|  |  | znd |  | Zande languages | zandé, langues
|  |  | zun |  | Zuni | zuni
|  |  | zxx |  | No linguistic content; Not applicable | pas de contenu linguistique; non applicable
|  |  | zza |  | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki | zaza; dimili; dimli; kirdki; kirmanjki; zazaki
|  |  | zza |  | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki | zaza; dimili; dimli; kirdki; kirmanjki; zazaki
Note on J1: Kevin: Coefficient de foisonnement (en lang cible depuis EN) En mauve: à complèter. http://www.kwintessential.co.uk/translation/articles/expansion-retraction.html
Note on K1: Kevin: Coefficient de foisonnement (en lang source vers EN) En mauve: à complèter
Note on L1: Kevin: Coefficient de foisonnement (en lang cible depuis FR) En mauve: à complèter
Note on M1: Kevin: Coefficient de foisonnement (en lang source vers FR) En mauve: à complèter
Note on H2: Kevin: En mauve: à complèter
Note on J9: Kevin: 20-60%, varies by content

## Content
N° | FR | EN | FR | ES | DE | NL | IT
1 | Estimation devis | Quote estimation | Estimation devis
2 | Planning pré-commande | Pre-Order planning | Planning pré-commande
3 | Transcription | Transcription | Transcription
4 | Repérage | Spotting/timing | Repérage
5 | Traduction | Translation | Traduction
6 | Relecture | Proofreading | Relecture
7 | Enregistrement de voix | Voice recording | Enregistrement de voix
8 | Sous-titrage | Subtitling | Sous-titrage
9 | Post-prod audio | Post-prod audio | Post-prod audio
10 | Vidéographie | Video compositing | Vidéographie
11 | Encodage vidéo | Video encoding | Encodage vidéo
12 | Contrôle AV | AV proofing | Contrôle AV
13 | Gestion de projet | Project management | Gestion de projet
14 | Validation client | Client validation | Validation client
15 | Livraison | Delivery | Livraison
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19
20 | Date : | Date: | Date :
21 | Projet : | Project: | Projet :
22 | Dossier : | Folder: | Dossier :
23 | Client : | Client : | Client :
24 | Langue : | Language: | Langue :
25 | Interloc. client : | Client rep: | Interloc. client :
26 | Gérant proj. AV : | AV Project Man.: | Gérant proj. AV :
27 | Description | Description | Description
28 | Ligne | Line | Ligne
29 | Date-hr DEB | Date-Time IN | Date-hr DEB
30 | FIN | OUT | FIN
31 | Durée | Duration | Durée
32 | Etape | Stage | Etape
33 | Etat | State | Etat
34 | Retard | Overrun | Retard
35 | Livraison prévu | Delivery target | Livraison prévu
36 | Commentaire | Comment | Commentaire
37 | N° | No. | N°
38 | FIN Réelle | Real OUT | FIN Réelle
39 | 0
40
41 | a
42 | q
43 | r
44
45
46
47
48
49
50